Пример оформления грантовой заявки

Название проекта «Лесной перекресток Сахалина»

Направление работы по проекту – Охрана окружающей среды.

Грантозаявитель – Общественная организация «Родник»

Руководитель организации, Ф.И.О., контактные телефоны

Зацаринный Михаил Юрьевич, тел/факс: (4242)76-27-13, моб:89021531616, e-mail: Rodniknew@mail.ru

Руководитель проекта, Ф.И.О. контактные телефоны Зацаринный Михаил Юрьевич, тел. / факс: (4242)76-27-13, моб.: 89021531616, e-mail: Rodniknew@mail.ru

Запрашиваемая сумма – 120 тыс. руб.

Общий бюджет проекта – 341 тыс. руб.

Сроки реализации проекта – 20.02.05. – 30.09.05

География проекта Смирныховский, Углегорский, Поронайский, Холмский, Макаровский, Анивский, Тымовский, Долинский и Невельский районы, Южно-Сахалинск

Краткое содержание проекта

Проект направлен на укрепление детского и волонтерского Экологического Движения на основе стимулирования развития и распространения системы конкурсно-фестивальных, исследовательских, полевых, и природоохранных эколого-воспитательных мероприятий по Сахалинской области. В рамках проекта планируется цикл связных региональных мероприятий с участием экологических детских и молодежных групп, педагогов и волонтеров из 10 районов Сахалина: информационная акция «Песня утреннего ветра», заочный конкурс «Загляни в Зелёный Мир», экофестиваль «Зеленый калейдоскоп – 2005», полевые выходы, семинар, детские лагеря и фестиваль «ЭкоЛето – 2005», итоговая конференция «С заботой о будущем», фильм по проекту с трансляцией на Сахалинскую область.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта – «Лесной Перекресток Сахалина»

Цель проекта Укрепление волонтёрского, молодёжного экологического движения и активного взаимодействия экоотрядов области на основе подготовки и распространения системы конкурсно-фестивальных, полевых, исследовательских и природоохранных эколого-воспитательных мероприятий по Сахалинской области.

Проблема, на решение которой направлен проект Слабо развиты формы совместного сотрудничества, активного взаимодействия и обмена опытом экогрупп районов Сахалина. Недостаток связных эколого-воспитательные мероприятий, направленных на формирование экологического мышления и экологической культуры поведения детей и подростков. Слабая вовлеченность населения в процесс сохранения островной природы и недостаток развития волонтерского движения в природоохранной деятельности Сахалинской области.

Задачи проекта:

- Разработать и провести региональную информационную акцию «Песня утреннего ветра» по привлечению волонтеров из числа педагогов, студентов, старшеклассников для природоохранной работы с экогруппами Сахалина.

- Провести областной экологический конкурс «Загляни в Зелёный Мир» на выявление лучшей Сахалинской экогруппы по вопросам активности в практических делах помощи Природе, экологической культуры, творческих способностей экологического проектирования.

- Определить на VIII областном экологическом фестивале «Зелёный калейдоскоп - 2005», с участием экоотрядов вовлеченных в детское экодвижение Сахалина из 10 районов области, не мене 2-х лучших экогрупп области и организовать их бесплатное участие в летней программе эколагерей.

- Организовать открытие сезона «ЭкоЛето – 2005», через проведение регионального месячного курса полевых практик «Весенние тропы» с участием детских экогрупп и волонтеров.

- Провести полевой тренинг-семинар «Путь Радуги» для 40 педагогов и волонтеров из районов по программе «Развитие волонтёрства. Методы вовлечения детей и молодежи в разработку и реализацию природоохранных проектов в условиях дикой природы».

- Организовать для волонтеров районов, на базе региональных комплексных палаточных эколагерей «Родник - 2005», систему развития навыков работы с экогруппами и способов осуществления природоохранных проектов в условиях дикой природы для их дальнейшего тиражирования в регионе.

- Подготовить и провести региональный экологический слет «Осенняя палитра» с презентацией достижений экологических групп за период активной весенне-летней экологической работы.

- Изготовить по проекту итоговый 10 мин. учебный видеофильм с прокатом на областном телевидении ГТРК «Сахалин».

- Провести презентацию итогов реализации проекта на осенней региональной экологической конференции «С заботой о будущем».

Содействие реализации программ социально-экономического развития Сахалинской области

«О комплексной целевой программе «Дети Сахалина» на 2003-2006 годы»; «Об областной программе «развитие образования в Сахалинской области на 2001-2005 годы»; «О государственной молодежной политике в Сахалинской области»

Партнерские отношения

Проект реализуется на базе Сахалинского Общественного Координационного Совета по экологическому воспитанию в рамках региональной благотворительной программы «Сахалин-ДЭЛ», совместно с Департаментом по природопользованию и охране окружающей среды, Департаментом образования Сахалинской области, Департаментом образования и Комитетом по делам молодежи администрации г. Южно-Сахалинска, МУ МПЦ «Южный», Сахалинской областной универсальной научной библиотекой.

Целевая аудитория проекта

Педагоги, студенты высших и средних учебных заведений, работающая молодежь, старшеклассники, детские и молодежные экогруппы Сахалинской области.

Ожидаемые конечные результаты проекта

- В результате проведения акции «Песня утреннего ветра» районные отделы образования, экологические организации и группы области получили информационный пакет документов о планируемых мероприятиях проекта, с приглашением к участию детских экогрупп и волонтеровт(300 адресатов).

- Каждому участнику мероприятий проекта вручается информационно-просветительский листок о проекте и Экологическом движении. (2000 экземпляров).

- Проведение областного отборочного конкурса «Загляни в Зелёный Мир» выявит более 10 реально действующих экогрупп Сахалинской области для дальнейшей совместной работы и развития взаимодействия в рамках детского экодвижения, а также станет стимулирующим условием активизации деятельности экогрупп в районах Сахалина (не менее 8-ти районов).

- На фестивале «Зелёный Калейдоскоп-2005» около 400 детей, родителей и педагогов непосредственно ознакомятся с деятельностью организации, узнают о целях и задачах данного проекта и творческих достижениях экогрупп.

- 2 лучшие экогруппы из районов -победители конкурса и фестиваля примут участие в летних эколагерях и экспедициях на бесплатной основе.

- Более 100 детей и 30 волонтеров из 5 районов области станут участниками открытия экологического сезона «ЭкоЛето-2005» и подготовительного курса полевой практики «Весенние тропы».

- 40 педагогов и волонтеров примут участие в полевом тренинг-семинаре «Путь Радуги» по программе «Развитие волонтёрства. Методы вовлечения детей и молодежи в разработку и реализацию природоохранных проектов в условиях дикой природы».

- В летней программе эколагерей «ЭкоЛето – 2005» участвуют представители из 10 районов области: экологические группы до 300 участников и 50 волонтеров. Волонтеры приобретут навыки работы с экогруппами в полевых условиях, освоят технологии реализации природоохранных проектов в условиях дикой природы для последующего тиражирования их в районах области.

- В осеннем полевом слете «Осенняя палитра» примут участие экогруппы 5 районов области. Не менее 100 участников представят свои достижения за период активной (весенне-летней) экологической работы по сохранению природных экосистем Сахалина.

- В городских и областных периодических изданиях будет опубликовано не менее 3-х статей, на телеканалах выйдет не менее 2 ТВ сюжетов о ходе реализации проекта.

- 10-ти минутный итоговый видеофильм пройдёт по всей территории Сахалинской области, и популяризирует подобные формы развития экодвижения в регионе.

- Итоги проекта представляются на осенней региональной конференции с участием молодежных групп из 10 районов Сахалина.

- Будут установлены более тесные отношения с Департаментами и районными отделами образования, школами и экоорганизациями области по дальнейшему сотрудничеству в области реализации совместных эколого-воспитательных и природоохранных мероприятий.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проведение акции «Песня утреннего ветра»: подготовка и выпуск информационных материалов, буклетов по проекту, разработка положения по конкурсу «Загляни в Зелёный Мир», фестивалю «Зелёный калейдоскоп -2005» и программе «ЭкоЛето -2005», рассылка заявочных материалов по районам, широкое распространение материалов по городу с привлечением департаментов образования, библиотек и СМИ. Отбор волонтёров. | Февраль - май | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Втюрина А.С. Овчинникова Н.В. Доронькина Е.А. |
| Проведение областного отборочного конкурса «Загляни в Зелёный Мир» на выявление лучшей эколого-туристской школьной группы: сбор и обработка заявочных работ от экогрупп области, работа конкурсной комиссии. | 1 марта - 20 апреля | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Втюрина А.С. |
| Вручение бесплатных групповых путевок двум командам -победитель конкурса «Загляни в Зелёный Мир» и лауреат фестиваля «Зеленый калейдоскоп 2005» для участия в программе «ЭкоЛето -2005» проводится на закрытии VIII детского экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп 2005». | 22 - 24 апреля | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. |

| Проведение регионального курса полевых практик «Весенние тропы» является открытием летнего сезона «ЭкоЛето -2005». Курс включает регулярные весенние исследовательские выходы детских экогрупп и волонтёров на природу с освоением навыков исследовательской работы в полевых условиях. | 1 мая -20 июня | Мильченко Л.А. Кириенко М.В. Ведехин И.И. Втюрина А.С. Овчинникова Н.В. |
| --- | --- | --- |
| Организация полевого тренинг-семинара «Путь Радуги» для педагогов и волонтеров, охваченных проектом. | 27-30 июня | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Ващенко И.В. Доронькина Е.А. |
| Отработка волонтерами из районов навыков работы с экогруппами и технологий реализации природоохранных проектов в условиях дикой природы в областных детских экологических лагерях «Родник -2005» для их дальнейшего тиражирования в регионе. | 1 июля - 20 августа | Зацаринный М.Ю. Ведёхин И. И. Кириенко М.В. Мильченко Л.А. Ващенко И.В. |
| Организация регионального экологического полевого слета «Осенняя палитра», обмен опытом и достижениями, демонстрация приобретённых умений и навыков, сбор предложений дальнейших планов совместной работы экогрупп в течение года по развитию Экодвижения Сахалина. | 23-25 сентября | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Ведёхин И. И. Кириенко М.В. Втюрина А.С. Ващенко И.В. |
| Изготовление 10 минутного фильма по методам организации различных форм экологической работы с детьми, работы с волонтерами и особенностям детского экологического движения. Трансляция по областному ТВ. | 25 августа - 30 сентября | Зацаринный М.Ю. |
| Презентация итогов реализации проекта на региональной экологической конференции «С заботой о будущем». | 28-29 октября | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Втюрина А.С. |
| Подготовка финансового и описательного отчета | 10-30 сентября | Зацаринный М.Ю. Мильченко Л.А. Салимова Л.П. |

СМЕТА ПРОЕКТА

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад заявителя | Средства из других источников | Общие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарплата и налоги штатного и тренерского состава | 0 | 30000 | 50000 | 80000 |
| Питание педагогов и волонтеров проекта в течение 2-х месяцев | 0 | 20000 | 50000 | 70000 |
| Транспортные расходы | 16000 | 10000 | 20000 | 46000 |
| Оборудование | 35000 | 0 | 20000 | 55000 |
| Услуги связи | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| Хозяйственные расходы | 30000 | 10000 | 10000 | 50000 |
| Рекламно-издательские расходы, прокат видеофильма | 35000 | 0 | 0 | 35000 |
| Банковская комиссия 1% | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| ИТОГО: | 120000 | 71200 | 150000 | 341200 |

ПОЯСНЕНИЯ К СМЕТЕ:

Финансирование данного проекта предполагается за счет средств консолидированного бюджета различных источников и уровней:

- • Средства областного внебюджетного фонда

- • Средства комитета по делам молодёжи г. Южно-Сахалинска

- • Средства Фонд Социального страхования

- • Ресурсы ОО «Родник»

- • Привлечение волонтеров

- • Взносы благотворителей

Транспортные расходы: аренда транспорта необходима для завоза оборудования, доставки участников до места проведения мероприятий проекта и обратно: около 100 км от г. Южно-Сахалинска: а также

для обеспечения дежурного микроавтобуса на полевых мероприятиях, ГСМ – масло и заправка электрогенераторов для звуко- и свето-обеспечения в лагере.

Автобусы 700 руб/час х 4 авто х 4 часа/день,

грузовой: 300 руб/час х 1 авто х 4 часа/день

ГСМ: 200 л х 17 руб, масло: 2 л х 100 руб.

Оборудование: Современное туристическое кемпинг-снаряжение (палатки, тент-классы и пр.) необходимо для организации и проведения мероприятий проекта в полевых условиях.

палатки 3-5 мест: 5 шт. х 6000 руб тент: 10шт. х 500 руб

Услуги связи: расходы необходимы для обеспечения связи с районами -междугородние переговоры, электронная почта, почтовая рассылка информационных материалов, а так же для обеспечения безопасности участников проекта в случае чрезвычайных происшествий (удалённость эколагерей от города составляет более 100 км, необходимы расходы на мобильную связь)

Карта межгород: 10 шт х 100 руб почтовые конверты: 100 шт х 9 руб Интернет-карта: 4 шт х 270 руб сотовая связь: 1 шт х 1020 руб.

Хозяйственные расходы: Расходные и канцелярские товары требуются для обеспечения информационной компании и мероприятий проекта: бумага, картон:

10 шт х 170 руб тонер для принтера и ксерокса: 2 шт х 800 руб ручки, карандаши, маркеры: 100 шт х 10 руб батарейки: 50 шт х 30 руб Хозяйственный инвентарь для организации полевых мероприятий и природоохранных работ: инструменты, мусорные пакеты, тенты, контейнеры, медикаменты, спортинвентарь и пр. доска, брус: 50 шт х 50 руб топор: 10 шт х 170 руб лопата: 10 шт х 100 руб пила: 10 шт х 200 руб ведро: 10 шт х 250 руб бак для воды: 4 шт х 250 руб стол складной: 10 шт х 500 руб контейнер: 10 шт х 350 руб скотч, клей, гвозди: 2000 руб. пакеты, мешки, перчатки, ножницы, ножи: 2000 руб.

Рекламно-издательские расходы, прокат видеофильма: необходимы расходы на фото-видео пленку и печать фотографий, телевизионное эфирное время видеофильма 10 мин (съемка и изготовление видео фильма будет проведена силами исполнительной группы проекта).

Прокат видеофильма: 10 мин. х 2800 руб видеопленка Digital 8 mini D-V: 15 шт х 350 руб фото пленка: 10 шт х 100 руб печать фотографий: 150 шт х 5 руб.