Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Институт непрерывного педагогического образования

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НовГУ

им. Ярослава Мудрого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Вебер

«\_\_\_» января 2017 г.

**ПЛАН РАБОТЫ ИНПО**

**на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  | План принят на заседании УС ИНПО  «18» января 2017 г., протокол № 1  Директор ИНПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Е.В. |

Великий Новгород

2017 г.

**План работы ИНПО на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование цели** | **Мероприятия по достижению цели** | **Показатели** | **Ответственный** | **Срок выполнения** | **Результат и форма представления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| **1** | Совершенствование образовательных программ по направлениям подготовки | Реализация программы «Аккредитация 2018» | **100%** | Зав.кафедрами | Согласно плана мероприятий | Протоколы заседания кафедры |
|  | Обновление рабочих программ и фондов оценочных средств для студентов бакалавриата и магистратуры | **100%** | Зав.кафедрами, руководители магистерских программ | 15.01.2017  15.06.2017 | Лист изменений, протоколы заседания кафедр |
| **2** | Разработка модульных рабочих программ для направлений и профилей подготовки бакалавриата и магистратуры | **100%** | Зав.кафедрами,руководители магистерских программ | 15.01.2017  15.06.2017 | Модульные УМК |
| **3** | Разработка фонда оценочных средств для модульных рабочих программ, реализуемых в бакалавриате и магистратуре | **100%** | Зав.кафедрами, руководители магистерских программ | 15.01.2017  15.06.2017 | Разработанные ФОС |
| **4** | Разработка и публикация учебно-методических материалов | **18** | Зам.директора, зав.кафедрами | В течение года | Электр. и печ. метод. материалы |
|  | **МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| **1** | Расширение международного сотрудничества | Участие в международном научно-образовательном проекте "Становление и развитие педагогической метатеории управления многообразием в образовательных системах" | **10 чел.** | Руководитель проекта | В течение года | Сертификаты участников |
| **2** | Организация международной мобильности преподавателей и студентов | **15 чел.** | Директор института | В течение года | Отчеты о командировке и поездках |
| **3** | Реализация программы "Двойной диплом" по направлению «Педагогическое образование» для студентов направления 44.03.05, профили «Технология» и «Информатика» совместно с Фондовым университетом г. Хильдесхайм (Германия). | **3 чел.** | Петряков П.А. | В течение года | Отчет о работе кафедры ПТР |
|  | **ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА** | | | | | |
| **1** | Создание условий для развития личностных компетенций обучающихся | Проведение воспитательных мероприятий, посвященных знаменательным датам и праздникам | **6** | Педагоги-организаторы, руководители органов студенческого самоуправления | В течение года | Отчет педагогов-организаторов |
| **2** | Проведение социальных акций за здоровый образ жизни, против злоупотребления ПАВ, помощи детям-сиротам, детям инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям, ветеранам войны и труда, уборке города | **12** | Деканы, педагоги-организаторы. руководители органов студенческого самоуправления | В течение года | Отчет педагогов-организаторов |
| **3** | Проведение экскурсий, посещение музеев, театра, выставок | **10** | Деканы, педагоги-организаторы, руководители органов студ. самоуправления | В течение года | Отчет педагогов-организаторов |
| **4** | Организация работы студенческих научных объединений, кружков и семинаров | **17** | Зав.кафедрами | В течение года | Положения о деятельности |
| **5** | Выдвижение лучших студентов института на получение повышенных и именных стипендий за общественную работу, творческие и спортивные достижения | **30** | Деканы, педагоги-организаторы | 30.01.2017  30.06.2017 | Приказы НовГУ |
|  | **НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| **1** | Расширение научно-исследовательской работы преподавателей и студентов | Подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов | **12** | Директор института, зам. директора института, зав.кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **2** | Проведение фундаментальных научных исследований в рамках грантовой деятельности | **2** | Руководитель научного проекта | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **3** | Подготовка заявок и участие в российских и зарубежных научно-исследовательских и научно-образовательных конкурсах на получение грантов | **2** | Зав.кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **4** | Руководство аспирантами и соискателями | **23** | Научные руководители | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **5** | Защита кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями | **8** | Научные руководители | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **6** | Подготовка к печати сборников статей по итогам научных конференций, а также научного журнала «Вестник НовГУ. Серия: Педагогические науки». | **4** | Е.В. Иванов,  А.В. Моторин,  Г.А. Орлова | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **7** | Подготовка к печати монографий | **5** | Зав. кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **8** | Подготовка и публикация статей в журналах, рекомендованных ВАК, и индексируемых в других иностранных и российских организациях | **50** | Зав. кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **9** | Подготовка и публикация статей в иных журналах и сборниках | **35** | Зав. кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
| **10** | Выдвижение лучших студентов института на получение повышенных стипендий за научную деятельность | **30** | Зам. директора  ИНПО, зав. кафедрами | 30.01.2017  30.06.2017 | Отчеты о рейтинге кафедр, годовой отчет ИНПО |
|  | **УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| **1** | Создание единого образовательного пространства института посредством координации деятельности структурных подразделений ИНПО | Организация работы Ученого Совета ИНПО | **10** | Директор ИНПО | Третья среда месяца | Протокол заседания |
| **2** | Руководство студенческим Советом ИНПО | **1** | Председатель студенческого Совета ИНПО, педагоги-организаторы | В течение года | Отчет о деятельности |
| **3** | Актуализация информации о подразделениях ИНПО на портале НовГУ | **9** | Зам. директора ИНПО, деканы, зав. кафедрами | Раз в месяц | Электронные страницы подразделений ИНПО |
| **4** | Открытие новых магистерских программ | **2** | Зав. кафедрой педагогики | ноябрь 2017г. | Протокол заседания ученого Совета НовГУ |
| **5** | Планирование и анализ деятельности подразделений ИНПО | **12/12** | Руководители структурных подразделений | Начало и конец года | Планы и отчеты о деятельности |
|  | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ** | | | | | |
| **1** | Расширение путей взаимодействия с работодателями | Заключение новых договоров с работодателями по проведению практики | **5** | Зав. практикой, зав. кафедрами | В течение года | Заключенные договоры |
| **2** | Привлечение работодателей к работе в ГЭК | **18** | Зав. кафедрами | Июнь 2017 | Приказ ГЭК |
| **3** | Проведение Дней открытых дверей | **2** | Пом. директора по профориентационной работе | март 2017 декабрь 2017 | Информация на сайте НовгУ |
| **4** | Участие в городской ярмарке учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций | **2** | Пом. директора по профориентационной работе | март 2017 декабрь 2017 | Информация на сайте НовГУ |
| **5** | Профориентационные встречи с учащимися IX-XI классов и учителями школ Новгородской области | **10** | О.А. Гребенникова,  А.Г. Кукушкина,  Г.Л. Кудрявцева | В течение года | Отчет по профориетационной работе |
|  | **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ** | | | | | |
| **1** | Развитие профессиональной компетентности персонала | Повышение квалификации ППС и административно-управленческого состава | **31 чел.** | Зам.директора, деканы | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр |
| **2** | Защиты кандидатских и докторских диссертаций ППС | **1** | Зав. кафедрами | В течение года | Отчеты о рейтинге кафедр |
| **3** | Выборы ППС, зав.кафедрами,  деканов | **21** | Директор института, деканы, зав. кафедрами | В течение года | Протоколы заседания УС НовГУ |
|  | **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | |
| **1** | Укрепление материально-технической базы ИНПО | Приобретение мебели, учебного оборудования, оргтехники | **100000 руб.** | Директор института, зам. по АХЧ ИНПО | В течение года | Отчет о работе института |
| **2** | Приобретение учебно-методической литературы | **200000 руб.** | Директор института, зав. библиотекой ИНПО | В течение года | Отчет о работе института |
| **3** | Ремонт аудиторий, туалетов, студенческого кафе | **250000 руб.** | Директор института, зам. по АХЧ ИНПО | В течение года | Отчет о работе института |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ** | | | | | |
| **1** | Обеспечение социальной поддержки студентов и преподавателей | Подача документов на социальную стипендию студентам бюджетной формы обучения | **100%** | Деканы | Февраль 2017г. | Отчеты профкома |
| **2** | Оформление преподавателям и студентам путевок в профилакторий НовГУ | **100% по квоте** | Деканы | В течение года | Отчеты профкома |
| **3** | Плановая диспансеризация и вакцинация студентов, сотрудников и преподавателей ИНПО | **100%** | Директор института, деканы | В течение года | Отчеты профкома |

**План заседаний Ученого совета ИНПО на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Обсуждаемые вопросы** | | **Ответственные** |
| 18 января 2017 г. | 1 | О деятельности ИНПО в 2017 году | Директор ИНПО |
| 2 | Утверждение плана работы ИНПО на 2017 год | Директор ИНПО |
| 15 февраля 2017 г. | 1 | О состоянии электронных страниц подразделений ИНПО на портале НовГУ | Замдиректора ИНПО |
| 2 | Об использовании возможностей Научной библиотеки в организации учебно-воспитательного процесса | Зав. отделом научной библиотеки |
| 22 марта 2017 г. | 1 | О рейтинге кафедр ИНПО | Замдиректора ИНПО, зав. кафедрами |
| 2 | О деятельности кафедры теории и методики физического воспитания | Зав. кафедрой ТМФВ |
| 19 апреля 2017 г. | 1 | Об итогах проведения университетских «Дней науки» в ИНПО | Деканы ФПП и ФПОИТ |
| 2 | Об итогах проведения внутреннего аудита в НовГУ | Замдиректора ИНПО, уполномоченные по качеству |
| 24 мая 2017 г. | 1 | О гражданском и патриотическом воспитании студентов ИНПО | Председатель студенческого Совета, педагоги-организаторы ФПП и ФПОИТ |
| 2 | О публикационной активности ППС института | Директор ИНПО |
| 14 июня 2017 г. | 1 | О подготовке ИНПО к следующему учебному году | Директор ИНПО, зам. по АХЧ |
| 2 | Утверждение тем диссертационных работ и отчетов о выполнении индивидуальных планов аспирантами | Зав.кафедрами |
| 20 сентября 2017 г. | 1 | Об итогах приема по направлениям и профилям подготовки ИНПО в 2017 году | Начальник УМО |
| 2 | Об итогах трудоустройства выпускников ИНПО | Зав. кафедрами |
| 18 октября 2017 г. | 1 | О реализации программ дополнительного образования | Деканы ФПП и ФПОИТ |
| 2 | Об участии подразделений ИНПО в научно-исследовательской работе в рамках федеральных целевых программ | Руководители НИР |
| 22 ноября 2017 г. | 1 | Об итогах проведения инспекционной проверки в НовГУ и в подразделениях ИНПО | Зам. директора ИНПО |
| 2 | О международной деятельности ИНПО | Директор Центра международных образовательных программ ИНПО |
| 20 декабря 2017 г. | 1 | Обсуждение и утверждение плана работы УС ИНПО на 2017 год. | Директор ИНПО |
| 2 | Об исполнении решений Ученого Совета ИНПО. | Секретарь УС ИНПО |
|  | 3 | Отчет о деятельности ИНПО за 2015-2017г.г. | Директор ИНПО |